## Slide 1: 月報システム化
～提案資料～

## Slide 2: 目次
現在の運用フロー
現状課題
システム化のポイント
システム化イメージ
システム構成
  画面構成
  画面／機能一覧
提案スケジュール

## Slide 3: １．現在の運用フロー
作業者
承認者１～３
最終承認者
① Excelで
月報を作成
③コメント追記
(承認)
②メール送信
⑤コメント追記
(最終承認)
差し戻し
④まとめて
メール送信
差し戻し
総務
⑥まとめて
メール送信
⑧印刷して
個人棚に格納
本社
⑦まとめて
メール送信

## Slide 4: ２．現状課題
共通
  月報の一元管理が出来ない（個人依存）
  最終承認されたものが現物しか残らない
作業者視点
  特に無し？
承認者視点
  メールでの運用は確認に漏れが発生しやすい
  報告/承認状況を把握しにくい

## Slide 5: ３．システム化のメリット
改善点
  月報の一元管理が可能
  メール運用が不要
  作業者の報告/承認状況を一覧で確認可能
新規機能
  月報の公開機能を追加（予定）

## Slide 6: ４．システム化イメージ
作業者
承認者１～３
最終承認者
① Excelで
月報を作成
⑤コメント追記
②upload
③申請
Webシステム
総務
④download
⑧download
⑫download
⑨コメント追記
⑥upload
⑦承認
⑩upload
⑪承認

## Slide 7: ５．システム構成

## Slide 8: ５－１．画面／機能構成
ログイン
メニュー
月報状況一覧
ユーザマスタ一覧
月報一括承認
ユーザ登録
承認ルート設定
月報申請／承認
ユーザ選択
ヘルプ画面
メール送信機能

## Slide 9: ５－２．画面／機能一覧
No. | 画面/機能名 | 画面機能概要 | 機能
 | ログイン画面 | ログイン画面。 お知らせ情報も表示。 | ・ログイン機能 ・お知らせ機能
 | メニュー画面 | メニュー画面。 権限者によって表示メニューを切り替える。 操作マニュアルや月報のフォーマットも配備。 | ・メニュー表示 ・フォーマットDL
 | 月報状況一覧画面 | 月報の状況一覧を検索し表示する画面。 月報をまとめてアップロード、ダウンロード、承認、回覧、差し戻しも可能。 | ・月報検索 ・月報一括DL ・月報一括UP（承認）
 | 月報申請／承認画面 | 月報を申請する画面。 月報をアップロードして申請/承認を行う。 | ・月報申請 ・月報承認
 | ユーザマスタ一覧画面 | ユーザの一覧表示、検索を行う画面。 | ・ユーザー検索
 | ユーザマスタ登録画面 | ユーザーの登録を行う画面。 | ・ユーザー登録
 | 承認フロー設定画面 | 月報の回覧ルートを設定する画面。 | ・回覧ルート設定
 | ユーザ選択ヘルプ画面 | ユーザ選択ヘルプ画面。 | ・ユーザー選択ヘルプ機能
 | メール通知機能 | 月報の申請、承認、否認等をメール通知する機能。 | ・メール通知機能

## Slide 10: ６．提案スケジュール
 |  | 2016年 |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No | フェーズ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ヒアリング | → | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 要件定義 |  |  | → | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 提案書作成 |  |  |  |  | → | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 提案（発表） |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | PJ計画 |  |  |  |  |  |  |  | → | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 基本/詳細設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | → |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | → | → | → |  |  |  | 
8 | 結合/総合テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → |  |  | 
9 | ユーザーテスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | → | 
10 | 本番導入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →

## Slide 11: メモ
申請/承認と回覧は分けたほうがいいか？
一括UP機能の仕様をどうしよう・・・